## ORÇAMENTO (2)
SEÇÃO DE ENGENHARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MÊS DO SINAPI: MAIO/2023 - CDHU - BOLETIM 190 - AMBAS SEM DESONERADAS - BDI ADOTADO PELA PREFEITURA: 24.50%
OBJETO:CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO: RUA EGLANTINO AMERICANO DE FREITAS MATRICULA 11.077
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Un. | QUANT. | PREÇO UNIT. R$ | PREÇO UNIT. COM BDI | PREÇO TOTAL R$ | % A REALIZAR
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M² | 6 | 622.8 | 744.9934 | 0 | 0%
1.1.2 | 02.09.130 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | M² | 800 | 3.11 | 3.7202 | 0 | 0%
1.2 |  | ENERGIA ELETRICA |  |  |  |  | 0 | 0%
1.2.1 | 101512 /SINAPI | Entrada de Energia Eletrica, aerea, trifasica com caixa de embutir, cabo 35mm², disjuntor de 80 | unid | 1 | 2382.28 | 2849.6833 | 0 | 0%
1.2.2 | 100578/SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UNID | 1 | 278.29 | 332.8905 | 0 | 0%
1.2.3 | 5033/SINAPI | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UNID | 1 | 536 | 641.1632 | 0 | 0%
1.3 |  | ENTRADA DE ÁGUA |  |  |  |  | 0 | 0%
1.3.1 | 95644/SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UNID | 1 | 167.69 | 200.5908 | 0 | 0%
1.3.2 | 95673/SINAPI | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UNID | 1 | 106.36 | 127.2278 | 0 | 0%
1.3.3 | 95676/SINAPI | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UNID | 1 | 68.76 | 82.2507 | 0 | 0%
1.4 |  | ENTRADA DE ESGOTO |  |  |  |  | 0 | 0%
1.4.1 | 95676/SINAPI | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UNID | 1 | 401.55 | 480.3341 | 0 | 0%
1.5 |  | CERCAMENTO (MURO) |  |  |  |  | 0 | 0%
1.5.1 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 4.8 | 41.88 | 50.0969 | 0 | 0%
1.5.2 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 189.6 | 11.68 | 13.9716 | 0 | 0%
1.5.3 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 60.8 | 177.68 | 212.5408 | 0 | 0%
1.5.4 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 120.8 | 11.68 | 13.9716 | 0 | 0%
1.5.5 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 7.84 | 379.11 | 453.4914 | 0 | 0%
1.5.6 | 14.04.220 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 240 | 68.8 | 82.2986 | 0 | 0%
1.5.7 | 34.05.320 | Portão de ferro perfilado, tipo parque | m² | 40 | 816.53 | 1016.5799 | 40663.194 | 100%
1.5.8 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 10 | 183.67 | 228.6692 | 0 | 0%
1.6 |  | EXECUÇÃO DO PASSEIO
1.6.1 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 5.4 | 183.54 | 228.5073 | 1233.9394 | 100%
1.6.2 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 12.6 | 494.98 | 616.2501 | 7764.7513 | 100%
1.7 |  | PLANTIO DE GRAMA
1.7.1 | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M² | 369 | 16.78 | 20.8911 | 7708.8159 | 100%
2 |  | INFRAESTRUTURA
2.1 |  | FUNDAÇÃO
2.1.1 | 02.10.020 | Locação de Obra de Edificação | M² | 280.33 | 11.93 | 14.2707 | 0 | 0%
2.1.2 | 12.05.010 | Taxa de Mobilização de Desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada | TX | 1 | 1588.17 | 1899.769 | 0 | 0%
2.1.3 | 12.05.010 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t | M | 570 | 59.72 | 71.4371 | 0 | 0%
2.1.4 | 05.10.024 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | M³ | 41.63 | 19.31 | 23.0986 | 0 | 0%
2.1.5 | 07.10.020 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | M³ | 41.63 | 4.88 | 5.8375 | 0 | 0%
2.2 |  | BLOCOS E VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 0 | 0%
2.2.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M³ | 102.62 | 50.25 | 60.109 | 0 | 0%
2.2.2 | 08.01.040 | Escoramento de solo descontínuo | M² | 170.93 | 47.27 | 56.5444 | 0 | 0%
2.2.3 | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M³ | 80.32 | 5.49 | 6.5671 | 0 | 0%
2.2.4 | 05.10.025 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | M³ | 22.3 | 25.72 | 30.7663 | 0 | 0%
2.2.5 | 07.10.020 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | M³ | 22.3 | 4.88 | 5.8375 | 0 | 0%
2.2.6 | 11.02.060 | Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³ | M³ | 5.51 | 342.9 | 410.177 | 0 | 0%
2.2.7 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M³ | 5.51 | 70.61 | 84.4637 | 0 | 0%
2.2.8 | 11.01.030 | Concreto usinado, fck = 20 MPa | M³ | 16.8 | 342.59 | 409.8062 | 0 | 0%
2.2.9 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 16.8 | 141.22 | 168.9274 | 0 | 0%
2.2.10 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M² | 159.15 | 76.77 | 91.8323 | 0 | 0%
2.2.11 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 1192 | 11.68 | 13.9716 | 0 | 0%
2.2.12 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 105 | 14.27 | 17.0698 | 0 | 0%
2.3 |  | ESTRUTURA DE CONCRETO
2.3.1 | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M² | 69.92 | 140.7 | 168.3053 | 0 | 0%
2.3.2 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M³ | 8.47 | 342.59 | 409.8062 | 0 | 0%
2.3.3 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M³ | 8.47 | 97.54 | 116.6773 | 0 | 0%
2.4 |  | CONTRAPISO
2.4.1 | 11.18.060 | Lona plástica | M² | 226.71 | 3.9 | 4.8555 | 1100.7904 | 100%
2.4.2 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 508.93 | 14.15 | 17.6168 | 8965.6926 | 100%
2.4.3 | 11.02.060 | Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³ | M³ | 11.34 | 482.39 | 600.5756 | 6810.5267 | 100%
2.4.4 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 11.34 | 183.54 | 228.5073 | 2591.2728 | 100%
2.5 |  | VEDOS
2.5.1 | 14.05.050 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm | M² | 84.89 | 58.28 | 72.5586 | 6159.4996 | 15%
2.5.2 | 14.30.160 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM | M² | 33.31 | 232.69 | 289.699 | 9649.8754 | 100%
2.5.3 | 14.30.160 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM | M² | 68.31 | 232.69 | 289.699 | 19789.3421 | 100%
2.5.4 | 11.05.040 | Argamassa graute | M³ | 1.8 | 323.37 | 402.5957 | 724.6722 | 15%
2.5.5 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M³ | 1.8 | 97.54 | 121.4373 | 218.5871 | 15%
2.6 |  | LAJES
2.6.1 | 13.01.150 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa | M² | 162.02 | 171.68 | 213.7416 | 34630.414 | 100%
2.7 |  | FERRAGENS
2.7.1 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 385.5 | 11.68 | 14.5416 | 5605.7868 | 30%
2.7.2 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 228.3 | 14.15 | 17.6168 | 4021.904 | 100%
3.0 |  | RADIER LIXEIRA, MEDIDORES E GERADOR
3.1 |  | LOCAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS
3.1.1 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M² | 17.42 | 16.98 | 21.1401 | 368.2605 | 100%
3.1.2 | 11.18.060 | Lona plástica | M² | 10.55 | 3.9 | 4.8555 | 51.2255 | 100%
3.1.3 | 11.04.060 | Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³ | M³ | 0.99 | 482.39 | 600.5756 | 594.5698 | 100%
3.1.4 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 0.99 | 85.87 | 106.9082 | 105.8391 | 100%
3.1.5 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M³ | 1.7 | 464.19 | 577.9166 | 982.4581 | 100%
3.1.6 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 1.7 | 171.74 | 213.8163 | 363.4877 | 100%
3.1.7 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M² | 8.29 | 101.6 | 126.492 | 1048.6187 | 100%
3.1.8 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 85 | 11.34 | 14.1183 | 1200.0555 | 100%
3.2 |  | MEDIDORES E GERADOR
3.2.1 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 21.48 | 19.98 | 24.8751 | 534.3171 | 100%
3.2.2 | 11.18.060 | Lona plástica | M2 | 9.22 | 3.9 | 4.8555 | 44.7677 | 100%
3.2.3 | 11.02.060 | Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³ | M3 | 0.93 | 482.39 | 600.5756 | 558.5353 | 100%
3.2.4 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 0.93 | 85.87 | 106.9082 | 99.4246 | 100%
3.2.5 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 1.49 | 464.19 | 577.9166 | 861.0957 | 100%
3.2.6 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 1.49 | 171.74 | 213.8163 | 318.5863 | 100%
3.2.7 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 8.08 | 101.6 | 126.492 | 1022.0554 | 100%
3.2.8 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 60 | 11.34 | 14.1183 | 847.098 | 100%
3.3 |  | IMPERMEABILIZACAO
3.3.1 |  | EXTERNO
3.3.1.1 | 33.03.760 | Hidrorepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água | M2 | 39.95 | 24.79 | 30.8636 | 1232.9988 | 100%
3.3.2 |  | INTERNO | [5 empty] | 100%
3.3.2.1 | 32.16.030 | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta | M2 | 67.48 | 59.82 | 74.4759 | 5025.6337 | 100%
4.0 |  | ESTRUTURA METALICA
4.1 |  | ESTRUTURA METALICA COBERTURA
4.1.1 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 2104.17 | 23.03 | 28.6724 | 60331.4987 | 100%
4.1.2 | 15.03.131 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura | KG | 756.25 | 21.28 | 26.4936 | 20035.785 | 100%
4.2 |  | ESTRUTURA METALICA RECEPCAO
4.2.1 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 1417.49 | 23.03 | 28.6724 | 40642.7694 | 100%
4.2.2 | 15.03.131 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura | KG | 2296.67 | 21.28 | 26.4936 | 60847.0563 | 100%
4.3 |  | ACABAMENTOS ESTRUTURA METALICA COBERTURA
4.3.1 | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica | M2 | 245.69 | 51.28 | 63.8436 | 15685.7341 | 100%
4.4 |  | ACABAMENTOS ESTRUTURA METALICA RECEPCAO
4.4.1 | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica | M2 | 125.19 | 51.28 | 63.8436 | 7992.5803 | 100%
5 |  | TELHAMENTO
5.1 |  | TELHAMENTO
5.1.1 | 16.13.070 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano | M2 | 53.22 | 174.21 | 216.8915 | 11542.963 | 100%
5.1.2 | 16.03.020 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm | M2 | 185.27 | 84.85 | 105.6382 | 19571.5986 | 100%
5.2 |  | CALHA, RUFOS E AFINS
5.2.1 | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | M | 47 | 150.8 | 187.746 | 8824.062 | 100%
5.2.2 | 16.33.062 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | M | 63 | 241.85 | 301.1033 | 18969.5048 | 100%
5.2.3 | 16.03.300 | Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado | M | 6.75 | 96.41 | 120.0305 | 810.2055 | 100%
5.2.4 | 16.30.020 | Domo de acrílico fixado em perfis de alumínio | M2 | 6.61 | 720.96 | 897.5952 | 5933.1043 | 100%
5.2.5 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 106.99 | 47.13 | 58.6769 | 6277.8362 | 100%
6 |  | REVESTIMENTOS AREA INTERNA
6.1 |  | REVESTIMENTO PISO AREA INTERNA
6.1.1 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 6.8 | 760.4 | 946.698 | 6437.5464 | 100%
6.1.2 | 18.08.032 | Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 226.71 | 139.01 | 173.0675 | 39236.1216 | 100%
6.1.3 | 18.08.042 | Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 296.5 | 28.8 | 35.856 | 10631.304 | 100%
6.1.4 | 18.06.430 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm | M2 | 226.71 | 16.91 | 21.053 | 4772.9143 | 100%
6.1.5 | 18.06.530 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm | M | 296.5 | 1.81 | 2.2535 | 668.1479 | 100%
6.1.6 | 19.03.290 | Peitoril e/ou soleira em ardósia, espessura de 2 cm e largura até 20 cm | M | 28 | 119.84 | 149.2008 | 4177.6224 | 100%
6.2 |  | REVESTIMENTO PAREDE AREA INTERNA
6.2.1 | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 294.12 | 6.96 | 8.3256 | 0 | 0%
6.2.2 | 17.02.120 | Emboço comum | M2 | 61.42 | 22.49 | 26.9025 | 0 | 0%
6.2.3 | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 232.7 | 27.45 | 34.1753 | 7952.5807 | 100%
6.2.4 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 61.42 | 97.52 | 121.4124 | 7457.1496 | 100%
6.2.5 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | M2 | 232.7 | 14.77 | 18.3887 | 4279.0389 | 100%
6.2.6 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M2 | 397.8 | 32.06 | 39.9147 | 15878.0677 | 100%
6.3 |  | REVESTIMENTO TETO AREA INTERNA
6.3.1 | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 196.67 | 6.96 | 8.6652 | 1704.1849 | 100%
6.3.2 | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 196.67 | 27.45 | 34.1753 | 6721.2464 | 100%
6.3.3 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M2 | 196.67 | 32.06 | 39.9147 | 7850.024 | 100%
7 |  | ESQUADRIAS
7.1 |  | PORTAS METALICAS
7.1.1 | 25.02.010 | Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial | M2 | 6.24 | 527.63 | 656.8994 | 4099.0519 | 100%
7.2 |  | CAIXILHOS METALICOS
7.2.1 | 15.03.150 | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura | KG | 157.16 | 22.66 | 28.2117 | 4433.7508 | 100%
7.2.2 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 33.92 | 47.23 | 58.8013 | 1994.5418 | 100%
7.2.3 | 25.01.410 | Caixilho em alumínio anodizado maxim-ar | M2 | 24.7 | 1017.64 | 1266.9618 | 31293.9565 | 100%
7.3 |  | ESQUADRIAS EM VIDRO
7.3.1 |  | VIDROS CAIXILHOS
7.3.1.1 | 26.01.168 | Vidro liso laminado incolor de 6 mm | M2 | 33.92 | 302.12 | 376.1394 | 12758.6484 | 100%
7.3.1.2 | 26.01.060 | Vidro liso transparente de 5 mm | M2 | 30.24 | 165.97 | 206.6327 | 6248.5713 | 100%
8 |  | ESQUADRIAS EM MADEIRA
8.1 |  | PORTAS MADEIRA
8.1.1 | 23.09.040 | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm | UN | 12 | 619.77 | 771.6137 | 9259.3638 | 100%
8.1.2 | 23.08.160 | Porta lisa com balcão, batente de madeira, completa - 80 x 210 cm | CJ | 1 | 1237.5 | 1540.6875 | 1540.6875 | 100%
8.1.3 | 23.08.242 | Porta lisa de madeira, de correr com trilho stanley e fechadura | M2 | 5.08 | 453.39 | 564.4706 | 2867.5104 | 100%
8.1.4 | 23.09.420 | Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, altura de 105 a 200 cm | UN | 4 | 370.48 | 461.2476 | 1844.9904 | 100%
8.2 |  | ACABAMENTOS PORTAS MADEIRA
8.2.1 | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | M2 | 95.71 | 47.51 | 59.15 | 5661.2417 | 100%
8.3 |  | FECHADURAS
8.3.1 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | CJ | 15 | 343.52 | 427.6824 | 6415.236 | 100%
8.3.2 | 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | CJ | 2 | 460.62 | 573.4719 | 1146.9438 | 100%
8.3.3 | 28.01.070 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | CJ | 4 | 288.52 | 359.2074 | 1436.8296 | 100%
8.4 |  | PORTAS PNE
8.4.1 | 23.13.064 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm | UN | 1 | 925.48 | 1152.2226 | 1152.2226 | 100%
8.4.2 | 23.09.050 | Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm | UN | 2 | 647.62 | 806.2869 | 1612.5738 | 100%
8.5 |  | ACABAMENTOS PORTAS PNE
8.5.1 | 30.04.060 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | M | 5.6 | 477.86 | 594.9357 | 3331.6399 | 100%
8.5.2 | 30.01.010 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | M | 7.2 | 189.93 | 236.4629 | 1702.5325 | 100%
9 |  | LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS
9.1 |  | LOUCAS E AFINS
9.1.1 | 44.01.100 | Lavatório de louça sem coluna | UN | 12 | 151.03 | 188.0324 | 2256.3882 | 100%
9.1.2 | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | UN | 12 | 215.94 | 268.8453 | 3226.1436 | 100%
9.1.3 | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1´ | UN | 12 | 42.24 | 52.5888 | 631.0656 | 100%
9.1.4 | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | UN | 3 | 1225.29 | 1525.486 | 4576.4582 | 100%
9.1.5 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | CJ | 2 | 744.78 | 927.2511 | 1854.5022 | 100%
9.1.6 | 44.01.360 | Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros | UN | 1 | 720.42 | 896.9229 | 896.9229 | 100%
9.1.7 | 44.20.200 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | UN | 1 | 174.79 | 217.6136 | 217.6136 | 100%
9.1.8 | 44.20.640 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | UN | 1 | 81.54 | 101.5173 | 101.5173 | 100%
9.1.9 | 44.02.200 | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido | M2 | 3.18 | 1446.21 | 1800.5315 | 5725.69 | 100%
9.1.10 | 29.01.230 | Cantoneira e perfis em ferro | KG | 5.9 | 27.98 | 34.8351 | 205.5271 | 100%
9.2 |  | METAIS E ACESSORIOS
9.2.1 | 44.06.250 | Cuba em aço inoxidável simples de 300 x 140mm | UN | 5 | 264.28 | 329.0286 | 1645.143 | 100%
9.2.2 | 44.20.200 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | UN | 5 | 174.79 | 217.6136 | 1088.0677 | 100%
9.2.3 | 44.20.620 | Válvula americana | UN | 5 | 54.12 | 67.3794 | 336.897 | 100%
9.2.4 | 44.03.450 | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado | UN | 5 | 71.16 | 88.5942 | 442.971 | 100%
9.2.5 | 44.03.590 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN | 12 | 212.73 | 264.8489 | 3178.1862 | 100%
9.2.6 | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | UN | 2 | 55.41 | 68.9855 | 137.9709 | 100%
10 |  | DIVISORIAS
10.1 |  | DIVISORIAS
10.1.1 | 14.30.860 | Divisória em placas de granilite com espessura de 4 cm | M2 | 5.7 | 385.54 | 479.9973 | 2735.9846 | 100%
10.2 |  | PORTAS DIVISORIAS |  |  |  | 0 |  | 100%
10.2.1 | 23.04.590 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 70 x 210 cm | UN | 4 | 2367.57 | 2947.6247 | 11790.4986 | 100%
11 |  | ACESSIBILIDADE AREA INTERNA
11.1 |  | BARRAS DE APOIO
11.1.1 | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UN | 8 | 179.96 | 224.0502 | 1792.4016 | 100%
11.1.2 | 30.01.010 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | M | 5 | 189.93 | 236.4629 | 1182.3143 | 100%
12 |  | SINALIZACOES E EQUIPAMENTOS
12.1 | 30.04.020 | Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado | M2 | 1.38 | 193.61 | 241.0445 | 332.6413 | 100%
13 |  | ELETRICA
13.1 |  | INSTALACOES
13.1.1 | 37.04.290 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | UN | 1 | 1415.52 | 1762.3224 | 1762.3224 | 100%
13.1.2 | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 17 | 24.43 | 30.4154 | 517.061 | 100%
13.1.3 | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 8 | 141.79 | 176.5285 | 1412.2284 | 100%
13.1.4 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | KG | 2 | 119.36 | 148.6032 | 297.2064 | 100%
13.1.5 | 39.10.060 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | UN | 18 | 13.65 | 16.9943 | 305.8965 | 100%
13.1.6 | 39.10.050 | Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² | UN | 57 | 4.86 | 6.0507 | 344.8899 | 100%
13.1.7 | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 495 | 8.45 | 10.5203 | 0 | 0%
13.1.8 | 37.24.042 | Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, Iimp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 1 | UN | 1 | 928.01 | 1155.3725 | 1155.3725 | 100%
13.1.9 | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 170 | 6.6 | 8.217 | 1396.89 | 100%
13.1.10 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 1100 | 4.35 | 5.4158 | 5957.325 | 100%
13.1.11 | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 700 | 3.49 | 4.3451 | 3041.535 | 100%
13.1.12 | 40.07.040 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | UN | 44 | 18.88 | 23.5056 | 1034.2464 | 100%
13.1.13 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 93 | 15.27 | 19.0112 | 1768.037 | 100%
13.1.14 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 24 | 15.27 | 19.0112 | 456.2676 | 100%
13.1.15 | 40.07.020 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | UN | 3 | 18.41 | 22.9205 | 68.7614 | 100%
13.1.16 | 40.05.180 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | CJ | 19 | 52.33 | 65.1509 | 1237.8662 | 100%
13.1.17 | 40.05.170 | Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa | CJ | 2 | 61.21 | 76.2065 | 152.4129 | 100%
13.1.18 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 78 | 31.94 | 39.7653 | 3101.6934 | 100%
13.1.19 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | CJ | 1 | 35.44 | 44.1228 | 44.1228 | 100%
13.1.20 | 41.20.080 | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta | UN | 44 | 10.58 | 13.1721 | 579.5724 | 100%
13.1.21 | 135513 | LAMPADA LED 14W/127V BULBO E=27 6500K | UN | 44 | 18.57 | 23.1197 | 1017.2646 | 100%
13.1.22 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 30 | 47.71 | 59.399 | 1781.9685 | 100%
13.1.23 | 41.14.510 | Luminária industrial pendente com refletor prismático sem alojamento para reator, para lâmpadas vapor de sódio/metálico ou mista de 150/250/400W | UN | 8 | 174.95 | 217.8127 | 1742.502 | 100%
13.1.24 | 135518 | LAMPADA LED 50W/220V E=27 6400K E 2850 Im | UN | 8 | 83.14 | 103.5093 | 828.0744 | 100%
13.1.25 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 3 | 38.87 | 48.3931 | 145.1795 | 100%
13.1.26 | 41.13.102 | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED | UN | 6 | 218.15 | 271.5968 | 1629.5805 | 100%
13.1.27 | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | UN | 6 | 34.26 | 42.6537 | 255.9222 | 100%
13.1.28 | 37.17.114 | Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos | UN | 1 | 2097.48 | 2611.3626 | 2611.3626 | 100%
13.1.29 | 30.06.061 | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | CJ | 3 | 339.77 | 423.0137 | 1269.041 | 100%
13.2 |  | TELEFONIA
13.2.1 | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M | 120 | 23.39 | 29.1206 | 3494.466 | 100%
13.2.2 | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | UN | 7 | 74.44 | 92.6778 | 648.7446 | 100%
13.2.3 | 69.03.340 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 7 | 40.02 | 49.8249 | 348.7743 | 100%
13.2.4 | 69.09.250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 7 | 58.81 | 73.2185 | 512.5292 | 100%
13.2.5 | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | UN | 1 | 839.98 | 1045.7751 | 1045.7751 | 100%
13.2.6 | 66.08.100 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm | UN | 1 | 1162.99 | 1447.9226 | 1447.9226 | 100%
13.2.7 | 66.20.150 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U | UN | 1 | 33.68 | 41.9316 | 41.9316 | 100%
13.2.8 | 69.20.230 | Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | UN | 1 | 101.41 | 126.2555 | 126.2555 | 100%
13.2.9 | 69.20.248 | Painel frontal cego - 19" x 1 U | UN | 2 | 14.56 | 18.1272 | 36.2544 | 100%
13.2.10 | 66.20.225 | Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps | UN | 1 | 2690.86 | 3350.1207 | 3350.1207 | 100%
13.2.11 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | UN | 8 | 43.52 | 54.1824 | 433.4592 | 100%
13.2.12 | 39.11.091 | Cabo telefônico tipo CI-40 1 par, para ligação de aparelhos telefônicos | M | 140 | 4.91 | 6.113 | 855.813 | 100%
13.2.13 | 69.03.400 | Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 24 a 32 ramais digital e analógico | CJ | 1 | 6618.8 | 8240.406 | 8240.406 | 100%
13.2.14 | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 45.56 | 8.45 | 10.5203 | 479.3026 | 100%
13.2.15 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 10 | 15.27 | 19.0112 | 190.1115 | 100%
13.2.16 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 2 | 15.27 | 19.0112 | 38.0223 | 100%
13.3 |  | SPDA
13.3.1 | 42.05.440 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | M | 140 | 32.83 | 40.8734 | 5722.269 | 100%
13.3.2 | 42.05.170 | Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8´ | M | 260 | 34.78 | 43.3011 | 11258.286 | 100%
13.3.3 | 29.03.030 | Cordoalha de aço galvanizado, diâmetro de 1/4´ (6,35 mm) | M | 1 | 22.66 | 28.2117 | 28.2117 | 100%
13.3.4 | 42.01.098 | Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo | UN | 14 | 27.18 | 33.8391 | 473.7474 | 100%
14 |  | HIDRAULICA
14.1 |  | AGUA FRIA
14.1.1 | 45.01.020 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ | UN | 1 | 1434.73 | 1786.2389 | 0 | 0%
14.1.2 | 48.02.204 | Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros | UN | 4 | 1168.14 | 1454.3343 | 5817.3372 | 100%
14.1.3 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 88.8 | 27.74 | 34.5363 | 0 | 0%
14.1.4 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 48.5 | 40.32 | 50.1984 | 2434.6224 | 100%
14.1.5 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | M | 20 | 49.53 | 61.6649 | 1233.297 | 100%
14.1.6 | 47.01.030 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | UN | 4 | 103.04 | 128.2848 | 513.1392 | 100%
14.1.7 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 8 | 125.24 | 155.9238 | 1247.3904 | 100%
14.1.8 | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 2 | 115.87 | 144.2582 | 288.5163 | 100%
14.1.9 | 47.01.040 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4´ | UN | 4 | 123.5 | 153.7575 | 615.03 | 100%
14.1.10 | 48.05.010 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | UN | 4 | 100.11 | 124.637 | 498.5478 | 100%
14.2 |  | ESGOTO
14.2.1 | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 47.7 | 37 | 46.065 | 0 | 0%
14.2.2 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 24.9 | 45.64 | 56.8218 | 0 | 0%
14.2.3 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 34.4 | 78.91 | 98.243 | 0 | 0%
14.2.4 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 15.3 | 71.77 | 89.3537 | 0 | 0%
14.3 |  | CAIXAS E RALOS
14.3.1 |  | CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA 30 x 30 x 40 CM
14.3.1.1 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 1.69 | 16.98 | 21.1401 | 35.7268 | 100%
14.3.1.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 0.69 | 61.08 | 76.0446 | 52.4708 | 100%
14.3.1.3 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 0.5 | 19 | 23.655 | 11.8275 | 100%
14.3.1.4 | 07.10.020 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | M3 | 0.19 | 6.97 | 8.6776 | 1.6488 | 100%
14.3.1.5 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.03 | 183.54 | 228.5073 | 6.8552 | 100%
14.3.1.6 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 0.21 | 101.6 | 126.492 | 26.5633 | 100%
14.3.1.7 | 14.02.030 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum | M2 | 0.54 | 118.57 | 147.6197 | 79.7146 | 100%
14.3.1.8 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.01 | 1828.08 | 2275.9596 | 22.7596 | 100%
14.3.1.9 | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 0.28 | 191.32 | 238.1934 | 66.6942 | 100%
14.3.1.10 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 1.66 | 14.15 | 17.6168 | 29.2438 | 100%
14.3.1.11 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | 0.05 | 494.98 | 616.2501 | 30.8125 | 100%
14.3.1.12 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 0.04 | 171.74 | 213.8163 | 8.5527 | 100%
14.3.1.13 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 0.01 | 118.63 | 147.6944 | 1.4769 | 100%
14.3.1.14 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 0.24 | 11.34 | 14.1183 | 3.3884 | 100%
14.3.1.15 | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 0.56 | 6.96 | 8.6652 | 4.8525 | 100%
14.3.1.16 | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 | 0.01 | 809.48 | 1007.8026 | 10.078 | 100%
14.3.1.17 | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 9.78 | 19.58 | 24.3771 | 238.408 | 100%
14.3.1.18 | 32.07.110 | Junta a base de asfalto oxidado a quente | CM3 | 352 | 0.21 | 0.26145 | 92.0304 | 100%
14.3.2 |  | CAIXA DE INSPECAO 30 x 30x 40CM
14.3.2.1 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 3.38 | 16.98 | 21.1401 | 71.4535 | 100%
14.3.2.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 1.38 | 61.08 | 76.0446 | 104.9415 | 100%
14.3.2.3 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 1 | 19 | 23.655 | 23.655 | 100%
14.3.2.4 | 07.10.020 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | M3 | 0.38 | 6.97 | 8.6776 | 3.2975 | 100%
14.3.2.5 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.06 | 183.54 | 228.5073 | 13.7104 | 100%
14.3.2.6 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 0.42 | 101.6 | 126.492 | 53.1266 | 100%
14.3.2.7 | 14.02.030 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum | M2 | 1.02 | 118.57 | 147.6197 | 150.572 | 100%
14.3.2.8 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.03 | 1828.08 | 2275.9596 | 68.2788 | 100%
14.3.2.9 | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 0.56 | 191.32 | 238.1934 | 133.3883 | 100%
14.3.2.10 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 3.33 | 14.15 | 17.6168 | 58.6638 | 100%
14.3.2.11 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | 0.1 | 494.98 | 616.2501 | 61.625 | 100%
14.3.2.12 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 0.08 | 171.74 | 213.8163 | 17.1053 | 100%
14.3.2.13 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 0.02 | 118.63 | 147.6944 | 2.9539 | 100%
14.3.2.14 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 0.48 | 11.34 | 14.1183 | 6.7768 | 100%
14.3.2.15 | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 1.12 | 6.96 | 8.6652 | 9.705 | 100%
14.3.2.16 | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 | 0.03 | 809.48 | 1007.8026 | 30.2341 | 100%
14.3.2.17 | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 0.96 | 19.58 | 24.3771 | 23.402 | 100%
14.3.2.18 | 32.07.110 | Junta a base de asfalto oxidado a quente | CM3 | 704 | 0.21 | 0.26145 | 184.0608 | 100%
14.3.3 |  | CAIXA SIFONADA ESPECIAL EM ALVENARIA 30 x 30 CM
14.3.3.1 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 1.69 | 16.98 | 21.1401 | 35.7268 | 100%
14.3.3.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 0.69 | 61.08 | 76.0446 | 52.4708 | 100%
14.3.3.3 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 0.5 | 19 | 23.655 | 11.8275 | 100%
14.3.3.4 | 07.10.020 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | M3 | 0.19 | 6.97 | 8.6776 | 1.6488 | 100%
14.3.3.5 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.03 | 183.54 | 228.5073 | 6.8552 | 100%
14.3.3.6 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 0.21 | 101.6 | 126.492 | 26.5633 | 100%
14.3.3.7 | 14.02.030 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum | M2 | 0.54 | 118.57 | 147.6197 | 79.7146 | 100%
14.3.3.8 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.01 | 1828.08 | 2275.9596 | 22.7596 | 100%
14.3.3.9 | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 0.28 | 191.32 | 238.1934 | 66.6942 | 100%
14.3.3.10 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 1.66 | 14.15 | 17.6168 | 29.2438 | 100%
14.3.3.11 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | 0.06 | 494.98 | 616.2501 | 36.975 | 100%
14.3.3.12 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 0.04 | 171.74 | 213.8163 | 8.5527 | 100%
14.3.3.13 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 0.02 | 118.63 | 147.6944 | 2.9539 | 100%
14.3.3.14 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 0.24 | 11.34 | 14.1183 | 3.3884 | 100%
14.3.3.15 | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 0.56 | 6.96 | 8.6652 | 4.8525 | 100%
14.3.3.16 | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 | 0.01 | 809.48 | 1007.8026 | 10.078 | 100%
14.3.3.17 | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 0.48 | 19.58 | 24.3771 | 11.701 | 100%
14.3.3.18 | 32.07.110 | Junta a base de asfalto oxidado a quente | CM3 | 352 | 0.21 | 0.26145 | 92.0304 | 100%
14.3.4 |  | CAIXA SIFONADA E RALO SECO
14.3.4.1 | 49.04.010 | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | UN | 1 | 69.09 | 86.0171 | 0 | 0%
14.3.4.2 | 49.01.020 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 5 | 83.76 | 104.2812 | 0 | 0%
14.4 |  | AGUAS PLUVIAIS
14.4.1 | 46.03.040 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 31.4 | 84.63 | 105.3644 | 3308.4406 | 100%
14.5 |  | COMBATE A INCENDIO
14.5.1 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | UN | 1 | 215.38 | 268.1481 | 268.1481 | 100%
14.5.2 | 50.10.110 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg | UN | 1 | 240.81 | 299.8085 | 299.8085 | 100%
14.5.3 | 50.10.140 | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | UN | 1 | 643.79 | 801.5186 | 801.5186 | 100%
14.5.4 | 97.02.194 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | UN | 3 | 13.81 | 17.1935 | 51.5804 | 100%
15 |  | AREA EXTERNA
15.1 |  | REVESTIMENTO PAREDE E TETO AREA EXTERNA
15.1.1 | 33.03.750 | Verniz acrílico | M2 | 245.06 | 40.17 | 50.0117 | 12255.8549 | 100%
15.2 |  | ESQUADRIA METALICA AREA EXTERNA
15.2.1 |  | PORTAS METALICAS (RESERVATORIOS)
15.2.1.1 | 25.02.050 | Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial | M2 | 1.76 | 524.33 | 652.7909 | 1148.9119 | 100%
15.3 |  | ESCADA MARINHEIRO | [5 empty] | 100%
15.3.1 | 24.03.060 | Escada marinheiro (galvanizada) | M | 1.9 | 817.34 | 1017.5883 | 1933.4178 | 100%
15.3.2 | 24.03.080 | Escada marinheiro com guarda corpo (degrau em ´T´) | M | 4.5 | 1333.14 | 1659.7593 | 7468.9169 | 100%
15.3.3 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 10.9 | 47.13 | 58.6769 | 639.5777 | 100%
15.4 |  | VENTILACAO PERMANENTE
15.4.1 |  | VENEZIANA INDUSTRIAL
15.4.1.1 | 24.01.120 | Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro | M2 | 37.28 | 274.97 | 342.3377 | 12762.3476 | 100%
16 |  | PAVIMENTO EXTERNO
16.1 |  | REVESTIMENTO PAVIMENTO EXTERNO
16.1.1 | 17.05.100 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | M3 | 2.99 | 982.77 | 1223.5487 | 3658.4105 | 100%
16.1.2 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 2.99 | 183.54 | 228.5073 | 683.2368 | 100%
17 |  | ACESSIBILIDADE AREA EXTERNA
17.1 |  | SINALIZAÇÕES
17.1.1 | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista | M2 | 7.06 | 133.45 | 166.1453 | 1172.9855 | 100%
17.1.2 | 30.06.010 | Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão | UN | 2 | 12.8 | 15.936 | 31.872 | 100%
17.1.3 | 30.06.090 | Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal | UN | 1 | 775.75 | 965.8088 | 965.8088 | 100%
17.1.4 | 30.06.110 | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias | UN | 1 | 494.22 | 615.3039 | 615.3039 | 100%
18 |  | LIMPEZA
18.1 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA
18.1.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 231.33 | 14.25 | 17.7413 | 4104.0834 | 100%
|  | TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  |  | 853033.1356
ASSINATURA: _______________________ |  |  | VIRADOURO, 19 DE JULHO DE 2023
ENGº CIVIL RODRIGO AZEVEDO ROSSI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP 5070190047

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO –S.P
PRAÇA MAJOR MANOEL JOAQUIM, 349
CNPJ – 45.709.912/0001/75 CEP:14740-000-Viradouro -SP
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | [5 empty] | MUNICÍPIO
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES | [5 empty] | VIRADOURO SP
NÃO GOVERNAMENTAIS
OBRA: | [5 empty] | PRAZO PROPOSTO |  |  | DATA BASE:
| CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO SAÚDE |  |  |  |  | INÍCIO: data da assinatura do convênio |  |  | 2023-07-20
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 240 dias |  | PERÍODO: 240 dias |  | PERÍODO: 240 dias |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a expedição da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 dias
1 | Construção do Espaço Saúde | m² | 90.51 |  | 60.34 |  | 101.08 |  | 251.93
|  | R$ | 300000 |  | 200000 |  | 91069.74 |  | 591069.74
2 | Implantação do Espaço Saúde
261963.4
2.1 | Serviços Iniciais | m² | [6 empty] | 6
|  | R$ | [6 empty] | 7446.11
2.3 | Energia Eletrica | Unid. | [6 empty] | 1
|  | R$ | [6 empty] | 3823.737
2.4 | Entrada de Agua | Unid. | [6 empty] | 1
|  | R$ | [6 empty] | 410.07
2.5 | Entrada de Esgoto | m² | [6 empty] | 1
|  | R$ | [6 empty] | 480.33
2.6 | Cercamento (muro) | m² | [6 empty] | 60.8
|  | R$ | [6 empty] | 40806.76
2.7 | Execução de Passeio | m³ | [6 empty] | 12.6
|  | R$ | [6 empty] | 6787.9446
2.8 | Plantio de Grama | m² | [6 empty] | 369
|  | R$ | [6 empty] | 4965.7252
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 300000 |  | 200000 |  | 91069.74 |  | 591069.74
RECURSOS PRÓPRIOS | [6 empty] | 261963.4 |  | 261963.4
T O T A L |  |  | 300000 |  | 200000 |  | 353033.14 |  | 853033.14
ASSINATURA: _______________________
ENGº CIVIL RODRIGO AZEVEDO ROSSI
ENGENHEIRO CIVIL CREA:5070190047