## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO - PREFEITURA DE VIRADOURO/SP
Serviços | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | Mês 13 |  | Mês 14 |  | Mês 15 |  | Mês 16 |  | Mês 17 |  | Mês 18 |  | Mês 19 |  | Mês 20 |  | Mês 21 |  | Mês 22 |  | Mês 23 |  | Mês 24 |  | Mês 21 |  | Mês 21 |  | Mês 21 |  | Mês 26 |  | Mês 26 |  | Mês 26 |  | Mês 26 |  | Mês 25 |  | TOTAL
| % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor |  |  |  |  | % | Valor | [6 empty] | % | Valor | [16 empty] | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
PROCESSO LICITATORIO E/OU CHAMAMENTO PÚBLICO | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0
SERVIÇOS PRELIMINARES (OBRAS) | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0.8154% | 6634.39 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 6634.39
ACADEMIA AO AR LIVRE COM EQUIPAMENTOS PNE- PRAÇA ELYSEO MIRA DE ASSUNÇÃO | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1.013% | 8243.37 | 1.013% | 8243.37 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 16486.74
PISTA DE CICLISMO COM PINTURA NO PAVIMENTO E TACHAS NA AV. MANOEL INOCÊNCIO DA SILVA | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1.789% | 14552.2275 | 1.789% | 14552.2275 | 1.789% | 14552.2275 | 1.789% | 14552.2275 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 58208.91
PISTA DE CICLISMO E RECUPERAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL NA AV. MANOEL INOCÊNCIO DA SILVA | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 2.48% | 20179.48 | 2.48% | 20179.48 | 2.48% | 20179.48 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 60538.44
PISTA DE CICLISMO- VRD- 060- PEDRO C. FLAUSINO | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 9.174% | 74640.4367 | 9.174% | 74640.4367 | 9.174% | 74640.4367 | 9.174% | 74640.4367 | 9.174% | 74640.4367 | 9.174% | 74640.4367 | 9.174% | 74640.4367 | 9.174% | 74640.4367 | 9.174% | 74640.4367 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 671763.93
SERVIÇOS DE AUDITORIA/CONSULTORIA | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0
RECEBIMENTOS PROVISÓRIOS E DEFINITIVOS | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0
TOTAL | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.8154% | 6634.39 | 1.013% | 8243.37 | 1.013% | 8243.37 | 1.789% | 14552.2275 | 1.789% | 14552.2275 | 1.789% | 14552.2275 | 1.789% | 14552.2275 | 2.48% | 20179.48 | 2.48% | 20179.48 | 2.48% | 20179.48 | 9.174% | 74640.4367 | 9.174% | 74640.4367 | 9.174% | 74640.4367 | 9.174% | 74640.4367 | 9.174% | 74640.4367 | 9.174% | 74640.4367 | 9.174% | 74640.4367 | 9.174% | 74640.4367 | 9.174% | 74640.4367 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 813632.41
ACUMULADO | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.8154% | 6634.39 | 1.829% | 14877.76 | 2.842% | 23121.13 | 4.63% | 37673.3575 | 6.419% | 52225.585 | 8.207% | 66777.8125 | 9.996% | 81330.04 | 12.48% | 101509.52 | 14.96% | 121689 | 17.44% | 141868.48 | 26.61% | 216508.9167 | 35.78% | 291149.3533 | 44.96% | 365789.79 | 54.13% | 440430.2267 | 63.31% | 515070.6633 | 72.48% | 589711.1 | 81.65% | 664351.5367 | 90.83% | 738991.9733 | 100% | 813632.41 | 100% | 813632.41 | 100% | 813632.41 | 100% | 81363241% | 100% | 81363241% | 100% | 81363241% | 100% | 81363241% | 100% | 81363241% | 100% | 81363241% | 100% | 81363241% | 100% | 81363241% | 813632.41
Antonio Carlos Ribeiro de Souza Prefeito Municipal | [20 empty] | Viradouro, 19 de setembro de 2024. | [11 empty] | Bruna Adriani Oliveira das Neves Engª Civil - Responsável CREA nº5070571537